## ANDAMENTO_DIÁRIO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 – CEL 04 - ANDAMENTO DAS LICITAÇÕES – DATA: 26/04/2021
N°/SPU	OBJETO	PROJETO	SITUAÇÃO
PROCESSOS: ANO – 2019
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ
20190005 05709010/2019	AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01(UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS, ADAPTADO PARA ACESSIBILIDADE, PARA O EDIFÍCIO SEFAZ II DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ – SEFAZ/CE, COM GARANTIA DE 12(DOZE) MESES.	PROFISCO II – BID – AC Nº 4436/OC-BR – SEFAZ	PROCESSO REVOGADO PELA SEFAZ, EM CONFORMIDADE COM O ATO DE REVOGAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO ViProc Nº 07125735/2020
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SDA
20190003 00248540/2019	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COM OBJETIVO DE ELABORAR PROPOSTA TÉCNICA DE REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE.	PDRS-PROJETO SÃO JOSÉ III – AC Nº 8124-0-BR	PROCESSO CONCLUÍDO EM 02/09/2020. (FMI)
20190003 08083823/2020			ENCAMINHADO PARA A SDA OFÍCIO SUGERINDO O INÍCIO DA FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO, DIA 19/04/2021.(SQC)
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SPS
20190001 05440127/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE APOIO AS REFORMAS SOCIAIS DO CEARÁ – PROARES III.	PROARES III – BID – AC Nº 3408/OC-BR	PROCESSO CONCLUÍDO EM 20/11/2019. (FMI)
20190001 10610930/2019			ENCAMINHADO PARA A SPS OFÍCIO SUGERINDO O INÍCIO DA FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO, DIA 22/02/2021. (SBQC)
20190004 05443380/2019	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) CONSULTORES INDIVIDUAIS EM ENGENHARIA CIVIL PARA APOIAR A UNIDADE DE GERENCIAMENTO (UGP) DO PROGRAMA DE APOIO ÁS REFORMAS SOCIAIS – PROARES III	PROARES III – BID – AC Nº 3408/OC-BR	PROCESSO ENCONTRA-SE EM FASE DE RECOMENDAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL EM 26/11/2020. ( FMI)
PROCESSOS: ANO – 2020
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ
20200001 11281647/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES SOBRE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ – SEFAZ	PROFISCO II – BID – AC Nº 4436/OC-BR – SEFAZ	PROCESSO REVOGADO PELA SEFAZ, EM CONFORMIDADE COM O ATO DE REVOGAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO ViProc Nº 07125735/2020.
20200002 08959913/2019	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA BIG DATA E CIÊNCIA DE DADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	PROFISCO II – BID – AC Nº 4436/OC-BR – SEFAZ	PROCESSO CONCLUÍDO. (FMI).04/12/2020
SPP-SBQ Nº 01 05289749/2020			PROPOSTAS TÉCNICAS ENCAMINHADAS PARA ANÁLISE DA SEFAZ/CE. - Fase: SDP/SBQ - Prop. Técnicas em Análise.
20200003 10295822/2019	CONTRATAR EMPRESA DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADO DO CEARÁ E INTEGRAR AOS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO.	PROFISCO II – BID – AC Nº 4436/OC-BR – SEFAZ	PROCESSO CONCLUÍDO. EM 20/10/2020.
20200003 03980975/2020			ENVIADO PARA A SEFAZ O OFÍCIO CEL 04 Nº 14/2021, SUGERINDO INÍCIO DA FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO, DIA 12/02/2021.
20200004 11602745/2019	CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM OTIMIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NOS MEIOS PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS	PROFISCO II – BID – AC Nº 4436/OC-BR – SEFAZ	PROCESSO EM CONFERENCIA FINAL 02/02/2021 (FMI)
SPP/SBQC 01 06645468/2020			LICITAÇÃO REALIZADA, COM RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, SENDO AS MESMAS ENCAMINHADAS PARA ANÁLISE DA SEFAZ POR MEIO DO OFÍCIO CEL 04/PGE Nº 030/2021 – Fase: Análise de Propostas Técnicas.
20200007 05816862/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA EVOLUIR E MANTER SOLUÇÃO DE SOFTWARE COFIP (CONTROLE FISCAL DE PREÇOS), COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA PROVER AS EVOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES COM FORNECIMENTO DE UM BANCO DE PONTOS DE FUNÇÃO, BANCO DE HORAS PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E SUPORTE TÉCNICO	PROFISCO II – BID – AC Nº 4436/OC-BR – SEFAZ	PROCESSO CONCLUÍDO EM 05/02/21. (FMI)
SPP/SBQC 01 09904669/2020			LICITAÇÃO REALIZADA, COM RECEBIMENTO DE PROPOSTA, SENDO A MESMA ENCAMINHADA PARA ANÁLISE DA SEFAZ/CE, ESTANDO A MESMA EM CADASTRAMENTO E PAGINAÇÃO. - Fase: SPP/SBQC – Análise de Proposta Técnica.
20200008 04373100/2020	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELACIONADOS COM O APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LIVROS COMPLEMENTARES AO NOVO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS).	PROFISCO II – BID – AC Nº 4436/OC-BR – SEFAZ	PROCESSO CONCLUÍDO EM 15/01/2021. (FMI)
PROCESSO(S) DE ORIGEM: IPECE
20200003 08151071/2020	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM FOCO NO “ FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE) ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE DE DADOS, FERRAMENTAS DE BUSINESS INTELIGENCE (BI) E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO ENCAMINHADO AO IPECE POR MEIO DO OFÍCIO Nº010/21 EM 03/02/21.
20200004 08599730/2020	SERVIÇO DE TRADUÇÃO DO INGLÊS PARA O PORTUGUÊS (BRASIL) E DO PORTUGUÊS (BRASIL) PARA O INGLÊS, DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.	IPF – IPECE – BIRD	RESULTADO FINAL DIVULGADO DIA 27/01/2021. PRAZO PARA RECURSOS ATÉ ÀS 18:00 HORAS DO DIA 01/02/2021. (SH)
PROCESSO(S) DE ORIGEM: CAGECE
20200001 04255735/2020	CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À CAGECE PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MERCADO E DA ESTRUTURA TARIFÁRIA DA CONCESSIONÁRIA PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	IPF – IPECE – BIRD	PROCESSO FINALIZADO EM 19/11/2020 (FMI)
20200001 09686513/2020			PROPOSTAS TÉCNICAS ENVIADAS PARA ANÁLISE E PARECER DA CAGECE, DIA 04/03/2021. (SBQC)
20200002 08206577/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA REVISÃO DO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E DE NEGÓCIO E MELHORIA DO DESEMPENHO EMPRESARIAL DA CAGECE.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO EM 01/03/2021. (FMI)
20200003 10165955/2020	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA NOS PROCESSOS DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA CAGECE.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A CAGECE POR MEIO DO OFICIO Nº 004/21 EM 27/01/21. (FMI)
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SESA
20200001 11195830/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS TIPO PERSIANA HORIZONTAL, PARA A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE ROJETOS – PROEXMAES II/UGP/SESA, SITUADA NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA/CE, INCLUINDO A MÃO-DE-OBRA.	PROEXMAES II – BID – AC Nº 3703/OC-BR.	PROPOSTAS ENCAMINHADAS PARA A SESA/CE, POR MEIO DO OFÍCIO Nº CEL 04/PGE Nº 008/2020, PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. - Fase: CP Propostas em Análise da SESA/CE.
20200002 06066131/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA, PARA DIAGNÓSTICO, INVENTÁRIO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.	PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ II – PROEXMAES II - AC Nº 3703 OC-BR (BR-L 1408)	PROCESSO CONCLUÍDO EM 01/12/2020. (FMI)
SDP-SBQC Nº 01 01544158/2021			LICITAÇÃO REMARCADA, COM PRAZO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS (TÉCNICA E FINANCEIRA) PASSANDO DO DIA 26/04/2021 - ÀS 15HS(QUINZE HORAS) PARA O DIA 06/05/2021, NO MESMO HORÁRIO E LOCAL. - FASE: SDP/SBQC Recebimento de Propostas (Técnica e Financeira).

PROCESSO(S) DE ORIGEM: FUNCEME
20200001 09008809/2020	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA MONITORAMENTO E PREVISÃO DA DINÂMICA DA ÁGUA NO CEARÁ UTILIZANDO MODELAGEM CLIMÁTICA, HIDROLÓGICA E SENSORIAMENTO REMOTO.	PROJETO DE SEGURANÇA HÍDRICA - AC EMP Nº 9006-BR/BIRD	PROCESSO CONCLUÍDO EM 16/02/2021. FMI
SDP/SQC Nº 01 01434568/2021			PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA RECEBIDA ANTECIPADAMENTE, EM MEIO DIGITAL, NO DIA 26/03/2021 - ÀS 17HS E 42MIN, MEDIANTE ENVIO DE MENSAGEM DE CORREIO ELETRÔNICO E ENVIADA PARA ANÁLISE DA FUNCEME. - Fase: Análise de Proposta Técnico-Financeira.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SRH
20200001 09307911/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO COMO ENGENHEIRO CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO DO LIVRO AMARELO (YELLOW BOOK) DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ENGENHEIROS DE CONSULTORIA - FIDIC, SEGUNDA EDIÇÃO, 2017, PARA DESIGN (PROJETO EXECUTIVO) E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIÚ – SERTÃO CENTRAL, INTEGRANTE DO PROJETO MALHA D’ÁGUA.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUIDO EM 12/04/2021.(FMI)
SDP/SBQC Nº 01 02926707/2021			PROCESSO EM ANÁLISE NA CEL 04. - Fase SPTF.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SCIDADES
20200001 09444145/2020	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO FINAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS – VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ.	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS – VALE DO JAGUARIBE/VALE DO ACARAÚ.	ENCAMINHADO OFICIO Nº 026/2021 RECOMENDANDO NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. 12/04/2021. (FMI)
PROCESSO(S) DE ORIGEM:

PROCESSOS: ANO – 2021
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SESA
20210001 02203835/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE INCÊNDIO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE – HRN, SITUADO EM SOBRAL/CE.	PROEXMAES II – BID	AGUARDANDO POSICIONAMENTO DA SESA, DIA 08/03/2021. (SH)
20210002 08447876/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS E ESTUDOS DE CUNHO JURÍDICO, NA ESFERA DO DIREITO PÚBLICO (ADMINISTRATIVO), NECESSÁRIOS À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO POR MEIO DE MECANISMOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ECONÔMICO NA ÁREA DA SAÚDE, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DO MARCO LEGAL DE ECONOMIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.	PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ II – PROEXMAES II	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS À SESA POR MEIO DO OFICIO Nº 06/2021. EM 28/01/2021
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEFAZ
20210001 09255580/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES SOBRE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ – SEFAZ, NA MODALIDADE VIRTUAL.	PROFISCO II - AC Nº 4436/OC-BR	PROPOSTA DE PREÇO ENCAMINHADA À SEFAZ POR MEIO DO OFICIO Nº 07/2021. - Fase: CP – Proposta em Análise.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: ARCE
20210001 09066230/2020	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA ATIVIDADE REGULATÓRIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PORTFÓLIOS ENCAMINHADOS A ARCE POR MEIO DO OFICIO Nº 013/2021. (FMI). EM 12/02/2021
PROCESSO(S) DE ORIGEM: IPECE
20210001 10581789/2020	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL (PESSOA FISICA) PARA SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP DO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ -IPECE	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO CONCLUÍDO EM 12/04/2020 , (FMI)
20210002 02800730/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTRATÉGICO PARA O ASSESSORAMENTO À IRRIGAÇÃO SEAI DO PROGRAMA DE EFICIENCIA DO USO DA ÁGUA NO SETOR AGROPECUÁRIO PARA CINCO BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DO CEARÁ (ALTO,MÉDIO E BAIXO JAGUARIBE E SALGADO).	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PROCESSO EM ANÁLISE NA CEL 04EM 26/04/2021 - Fase (FMI).
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SDA
20210001 00714362/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DE 2020 DO PROJETO PAULO FREIRE, DE FORMA QUE SEJA EMITIDA UMA OPINIÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, SEGUNDO AS NORMAS DO FUNDO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA – FIDA E SUBSIDIARIAMENTE A LEGISLAÇÃO NACIONAL, APRESENTANDO A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO, ATÉ A DATA FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020, COM RESULTADOS E SUAS OPERAÇÕES E FLUXOS DE CAIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, DE ACORDO COM AS NORMAS CONTÁBEIS APLICÁVEIS.	PROJETO PAULO FREIRE – FIDA	PROCESSO CONCLUÍDO E ENVIADO PARA A SDA, DIA 03/03/2021. (SH)
20210002 00425417/2021	AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01(UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, ADAPTADO PARA ACESSIBILIDADE, A SER INSTALADO NA NOVA SEDE DO PROJETO SÃO JOSÉ III – 2ª FASE, LOCALIZADA NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ–SDA/CE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.	PROJETO SÃO JOSÉ III - 2ª FASE - AC Nº 8986-0-BR/BIRD	LICITAÇÃO NOVAMENTE REMARCADA PELA SDA/CE, COM RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS PASSANDO DO DIA 27/04/2021 ÀS 15:00HS (QUINZE HORAS) - HORA LOCAL, PARA O DIA 06/05/2021, ÀS 10:00HS (DEZ HORAS) - HORA LOCAL. - Fase SDC - Recebimento de Propostas.
PROCESSO(S) DE ORIGEM: CGE
20210001 01872948/2021	SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ, ABRANGENDO NEGÓCIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO: ANÁLISE, PROJETO, MODELAGEM, ESPECIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TESTES, HOMOLOGAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, REPASSE TECNOLÓGICO E TREINAMENTO.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	PORTFOLIOS ENCAMINHADOS A CGE EM 19/04/2021
PROCESSO(S) DE ORIGEM: SEPLAG
20210001 09242747/2020	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTO PÚBLICO (GIP) E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO CEARÁ	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	RECEBIMENTO DE PORTFOLIOS ATE O DIA 03/05/2021. (FMI).
PROCESSO(S) DE ORIGEM: FUNCEME
20210001 03172439/2021	CONTRATAÇÃO DE SELEÇÃO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE PRODUTORES RURAIS, DETERMINAÇÃO DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS E ESTIMATIVA DE DEMANDAS HÍDRICAS DO SETOR AGROPECUÁRIO NAS BACIAS DO BAIXO, MÉDIO E ALTO JAGUARIBE, BANABUIU E SALGADO NO ESTADO DO CEARÁ.	PROJETO DE APOIO À MELHORIA DA SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	RECEBIMENTO DE PORTFOLIOS ATE O DIA 18/05/2021. (FMI).
LEGENDA:
	F.M.I.= FASE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE	C.P. = COMPARAÇÃO DE PREÇOS
	F.P.T.= FASE DE PROPOSTA TÉCNICA	SH = SHOPPING
	F.P.F = FASE DE PROPOSTA FINANCEIRA	SDP – SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA
	F.P.T.F. = FASE DE PROPOSTAS TÉCNICA E FINANCEIRA	SCI – SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
	F.N.C.= FASE DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO	P.E – PREGÃO ELETRÔNICO
	F.R.A = FASE DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	F.R.F. = FASE DE RELATÓRIO FINAL